## Sheet1
프로젝트 명
시작일 | 2023-07-31
종료일 | 2023-08-16
작성자
작성일 | 2023-07-31
버전 | 1
숨기기 되어있음>
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 산출물 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | 1M | [30 empty] | 2M
[8 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[8 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
기획/분석 | 홈페이지 진행방향 확인 | 홈페이지 주제 선정 | 회의록 | 완료 | 7.31 | 7.31 | 팀원
설계 | 사이트 설계 | 홈페이지 메뉴 구상 | 사이트맵(IA) 산출물 | 완료 | 8.10 | 8.10 | 박나연
| CI(Corporate Identit) 설계 | 로고 디자인 | 로고 | 완료 | 8.5 | 8.6 | 이슬비
| 화면 설계 | 화면 설계 | 프로토타입 산출 | 완료 | 8.6 | 8.6 | 황교진
| 기능 설계 | QNA게시판 관련 class 생성 | 클래스 다이어그램 산출 | 완료 | 8.11 | 8.13 | 이슬비
|  | 일반게시판 관련 class 생성 |  | 완료 | 8.1 | 8.1 | 박나연
|  | 댓글 게시판 관련 class 생성 |  | 완료 | 8.8 | 8.8 | 황교진
|  | 이벤트게시판 관련 class 생성 |  | 완료 | 8.1 | 8.1 | 최상민
|  | 도서 게시판 관련 class 생성 |  | 완료 | 8.1 | 8.1 | 김이호
|  | 회원 관련 class 생성 |  | 완료 | 8.1 | 8.1 | 박나연
| 데이터베이스 ERD 산출 | QnA 게시판 테이블 | 각 테이블 ERD 다이어그램 산출물 | 완료 | 8.9 | 8.10 | 이슬비
|  | 댓글 게시판 테이블 |  | 완료 | 8.9 | 8.10 | 황교진
|  | 이벤트 게시판 테이블 |  | 완료 | 8.9 | 8.10 | 최상민
|  | 도서 게시판 테이블 |  | 완료 | 8.4 | 8.4 | 김이호
|  | 일반 게시판 테이블, 멤버 테이블 |  | 완료 | 8.1 | 8.1 | 박나연
| 데이터베이스 설계 | 데이터베이스 설계 | ERD 다이어그램 산출물 | 완료 | 8.14 | 8.14 | 박나연
구현 | 회사 소개 | 인사말 |  | 완료 | 8.15 | 8.15 | 이슬비
|  | 연혁 |  | 완료 | 8.16 | 8.16 | 이슬비
|  | 오시는 길 |  | 완료 | 8.15 | 8.15 | 박나연
| 조이 서비스 | 도서 |  | 완료 | 8.13 | 8.15 | 김이호
|  | 서비스 |  | 완료 | 8.14 | 8.15 | 이슬비
| 커뮤니티 | 공지사항 |  | 완료 | 8.8 | 8.10 | 박나연
|  | 댓글 게시판 |  | 완료 | 8.10 | 8.12 | 황교진
|  | QnA |  | 완료 | 8.12 | 8.15 | 이슬비
| 이벤트 | 진행 중인 이벤트 |  | 완료 | 8.11 | 8.13 | 최상민
|  | 완료 이벤트 |  | 완료 | 8.11 | 8.13 | 최상민
| 사용자 | 회원 가입 |  | 완료 | 8.12 | 8.16 | 김이호
|  | 회원 정보수정 |  | 완료 | 8.10 | 8.10 | 박나연
|  | 로그인 |  | 완료 | 8.12 | 8.14 | 황교진
| 관리자 | 회원 내역 관리 |  | 완료 | 8.12 | 8.12 | 박나연
|  | QnA 내역 관리 |  | 완료 | 8.15 | 8.15 | 이슬비
|  | 이벤트 내역 관리 |  | 완료 | 8.11 | 8.13 | 최상민
테스트 | 단위시험 | 페이지, 기능 별 테스트 |  | 완료 | 8.11 | 8.15 | 팀원
| 통합테스트 | 기능, 데이터베이스 통합 |  | 완료 | 8.16 | 8.16 | 최상민
| 결함관리 | git pull request, merge 관리 |  | 완료 | 8.14 | 8.16 | 최상민